Приложение

к ведомственной целевой программе

«Повышение эффективности лесного

хозяйства Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

«Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области»

(наименование ведомственной целевой программы)

| № п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП |  | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Объем финансирования мероприятия ВЦП |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  | Всего | первый год | второй год | третий год | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | первый год | второй год | третий год |
| 1 | Предоставление лесных участков в пользование, в том числе для заготовки спелых и перестойных насаждений | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Заместитель начальника Главного управления, начальник отдела управления лесами и использования лесного фонда Главного управления | Главное управление |  |  |  |  | Площадь лесных участков, предоставленных в пользование | тысяч гектаров | 200 | 180 | 190 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчёте на 1 га земель лесного фонда | рублей на 1 гектар | 30,5 | 18,2 | 26,2 | 30,5 |
| 2 | Лесовосстановление | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления | Главное управление, организации, определенные по результатам торгов |  |  |  |  | Площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской области | тысяч гектаров | 4557,1 | 4553,5 | 4555,3 | 4557,1 |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности в лесах | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления | Главное управление, организации, определенные по результатам торгов |  |  |  |  | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров | процент | 0,15 | 0,27 | 0,20 | 0,15 |
| 4 | Проведение мероприятий по защите лесов | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления | Главное управление, организации, определенные по результатам торгов |  |  |  |  | Удельная площадь земель лесного фонда покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней | процент | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Проведение мероприятий соблюдения требований лесного законодательства | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Заместитель начальника Главного управления, начальник отдела государственного лесного контроля и надзора Главного управления | Главное управление |  |  |  |  | Количество проведенных проверок и рейдов соблюдения требований лесного законодательства | единица | 2280 | 750 | 760 | 770 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля устраненных нарушений лесного законодательства из числа выявленных | процент | 96 | 95 | 96 | 96 |

| Начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области | _________________ | /А.Н. Грибенников/ . |
| --- | --- | --- |
|  | ( подпись) | (расшифровка подписи) |